## Orçamento
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 295,00 METROS.
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANTA LUZIA ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 373.72 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT=45,73KM | M³XKM | 17090.22 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) - REF. COD. SINAPI 96401 | M² | 2417.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 2417.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 96.71 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=45,73KM | M³XKM | 4422.55 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA | M² | 65.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA | M² | 33.02 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III | M² | 8.15 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 55 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 295,00 METROS.
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANTA LUZIA ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | #DIV/0!
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!