## Orçamento
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL RIO DO MEIO
LOCAL: | ESTRADA GERAL RIO DO MEIO ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 7310 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1066.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT=47,70KM | M3XKM | 50867.28 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) ‐ REF. COD. SINAPI 96401 | M2 | 6450 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 6450 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 258 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=47,7KM | M3XKM | 12306.6 |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | DRENAGEM
3.1 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL | M | 140 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 140 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
4.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 206.4 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 120 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III | m² | 6.56 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 285 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
4.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
4.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.8 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Prefeitura Municipal de Morro Grande |  | Responsável Técnico

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL RIO DO MEIO
LOCAL: | ESTRADA GERAL RIO DO MEIO ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | #DIV/0!
3 | DRENAGEM | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | #DIV/0!
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Prefeitura Municipal de Morro Grande |  |  | Responsável Técnico

## Orçamento (hidden)
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 627.75 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT=46,2KM | M³XKM | 29441.48 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) ‐ REF. COD. SINAPI 96401 | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 162 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=46,2KM | M³XKM | 7597.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 129.6 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 112.59 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III | M² | 7.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 190 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!