## ORÇAMENTO
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Revitalização da Praça Santa Cruz
LOCAL: | Rua Rui Barbosa, Centro, Morro Grande - SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 21.01%
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO DE 2021 DESONERADO / DEINFRA JANEIRO DE 2018
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 | CALÇADAS
1.1 | DEINFRA 42587 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS ATÉ 1 METRO | M³ | 200 |  | 0
1.2 | DEINFRA 43239 | LASTRO DE BRITA | M³ | 10 |  | 0
1.3 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 42 |  | 0
1.4 | DEINFRA 42797 | PINTURA TIPO CAIAÇÃO 3 DEMÃOS | M² | 12.6 |  | 0
1.5 | SINAPI 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 14 |  | 0
1.6 | SINAPI 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 42 |  | 0
1.7 | SINAPI 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 186.14 |  | 0
1.8 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
2 | MURETAS
2.1 | SINAPI 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 10 |  | 0
2.2 | SINAPI 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 10 |  | 0
2.3 | SINAPI 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 15 |  | 0
2.4 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 157.5 |  | 0
2.5 | SINAPI 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 157.5 |  | 0
2.6 | SINAPI 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 157.5 |  | 0
2.7 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 157.5 |  | 0
2.8 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
3 | BANCOS
3.1 | SINAPI 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 2.4 |  | 0
3.2 | SINAPI 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 2.4 |  | 0
3.3 | SINAPI 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 8.9 |  | 0
3.4 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 49.5 |  | 0
3.5 | SINAPI 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 49.5 |  | 0
3.6 | SINAPI 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 49.5 |  | 0
3.7 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 49.5 |  | 0
3.8 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
4 | GRAMA
4.1 | DEINFRA 42587 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS ATÉ 1 METRO | M³ | 326.47 |  | 0
4.2 | SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 326.47 |  | 0
4.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
5 | PAVER
5.1 | SINAPI 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M³ | 428.66 |  | 0
5.2 | DEINFRA 42587 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS ATÉ 1 METRO | M³ | 428.66 |  | 0
5.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
6 | CRUZ
6.1 | SINAPI 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 1.5 |  | 0
6.2 | SINAPI 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0.75 |  | 0
6.3 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 6.61 |  | 0
6.4 | SINAPI 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6.61 |  | 0
6.5 | SINAPI 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M² | 6.61 |  | 0
6.6 | MERCADO | CRUZ EM MADEIRA ENVERNIZADA COM 2,50 M ALTURA | UNID. | 1 |  | 0
6.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
7 | MOBILIÁRIO
7.1 | MERCADO | BANCOS | UNID. | 8 |  | 0
7.2 | MERCADO | LIXO | UNID. | 2 |  | 0
7.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
8 | DECK PERGOLADO
8.1 | DEINFRA 42587 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS ATÉ 1 METRO | M³ | 42.51 |  | 0
8.2 | SINAPI 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 42.51 |  | 0
8.3 | MERCADO | PERGOLADO MAIOR | M² | 26.51 |  | 0
8.4 | MERCADO | PERGOLADO MENOR | M² | 16 |  | 0
8.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
9 | ELÉTRICA DA PRAÇA
9.1 | DEINFRA 43364 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 30X30X12 | UNID. | 11 |  | 0
9.2 | SINAPI 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0
9.3 | SINAPI 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0
9.4 | SINAPI 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0
9.5 | SINAPI 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0
9.6 | SINAPI 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 |  | 0
9.7 | SINAPI 101938 | 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0
9.8 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 1 |  | 0
9.9 | SINAPI 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 1 |  | 0
9.10 | SINAPI 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017 | UNID. | 1 |  | 0
9.11 | SINAPI 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | UNID. | 2 |  | 0
9.12 | SINAPI 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0
9.13 | SINAPI 97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 6 |  | 0
9.14 | SINAPI 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ),APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 7 |  | 0
9.15 | SINAPI 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 120 |  | 0
9.16 | SINAPI 95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UNID. | 2 |  | 0
9.17 | DEINFRA 43478 | CURVA 90 FEGA P/ ELETRODUTO 1.1/2" | UNID. | 1 |  | 0
9.18 | DEINFRA 43487 | CURVA 180 FEGA P/ ELETRODUTO 1.1/2" | UNID. | 1 |  | 0
9.19 | DEINFRA 43619 | CAIXA DE PASSAGEM EM POSTE DE CONCRETO 70 X 70CM | UNID. | 2 |  | 0
9.20 | DEINFRA 43375 | TAMPA DE FEFU PADRÃO CELESC 90X 70 CM | UNID. | 2 |  | 0
9.21 | DEINFRA 40033 | DISJUNTOR DR BIPOLAR 40A 30MA - 240V | UNID. | 1 |  | 0
9.22 | DEINFRA 40031 | DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V | UNID. | 1 |  | 0
9.23 | DEINFRA 47985 | ELETRODUTO TIPO MANGUEIRA CORRUGADA DE 1" | M | 65 |  | 0
9.24 | MERCADO | LUMINARIA POSTE | UNID. | 9 |  | 0
9.25 | DEINFRA 40135 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA UMA LAMPADA | UNID. | 3 |  | 0
9.26 | DEINFRA 43804 | LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR P/ LAMPADA 11 WATTS | UNID. | 6 |  | 0
9.27 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID. | 2 |  | 0
9.28 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
10 | DRENAGEM
10.1 | DEINFRA 43137 | CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 COM TAMPA | UNID. | 4 |  | 0
10.2 | SINAPI 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UNID. | 7 |  | 0
10.3 | SINAPI 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 53 |  | 0
10.4 | SINAPI 89580 | 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 26 |  | 0
10.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
11 | PAISAGISMO
11.1 | SINAPI 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UNID. | 4 |  | 0
11.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
12 | REFORMA BANHEIRO
12.1 | SINAPI 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6 |  | 0
12.2 | SINAPI 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 |  | 0
12.3 | DEINFRA 42750 | TELHADOS ANTIGOS/RETIRADA/LIMPEZA/PINTURA | M² | 30 |  | 0
12.4 | SINAPI 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 1.44 |  | 0
12.5 | SINAPI 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 18 |  | 0
12.6 | SINAPI 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 6.72 |  | 0
12.7 | SINAPI 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 |  | 0
12.8 | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 |  | 0
12.9 | SINAPI 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 |  | 0
12.10 | SINAPI 89709 | 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 |  | 0
12.11 | SINAPI 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 4 |  | 0
12.12 | SINAPI 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 18 |  | 0
12.13 | SINAPI 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 80 |  | 0
12.14 | SINAPI 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 23 |  | 0
12.15 | SINAPI 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M² | 23 |  | 0
12.16 | SINAPI 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2017 | UNID. | 2 |  | 0
12.17 | SINAPI 97593 | 97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 8 |  | 0
12.18 | SINAPI 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID. | 2 |  | 0
12.19 | SINAPI 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 2 |  | 0
12.20 | SINAPI 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 2 |  | 0
12.21 | DEINFRA 42912 | ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIOFIXADO COM BUCHA | UNID. | 2 |  | 0
12.22 | DEINFRA 47980 | CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICOS CROMADAS PARA BANHEIRO DE DEFICIENTES | CJ | 2 |  | 0
12.23 | DEINFRA 42780 | LIMPEZA DE ALVENARIA | M² | 100 |  | 0
12.24 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
13 | PÓRTICO
13.1 | SINAPI 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 71.1 |  | 0
13.2 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 158 |  | 0
13.3 | SINAPI 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 97 |  | 0
13.4 | SINAPI 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 301 |  | 0
13.5 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 9.17 |  | 0
13.6 | SINAPI 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201 | M³ | 9.17 |  | 0
13.7 | SINAPI 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 93 |  | 0
13.8 | SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 110.33 |  | 0
13.9 | SINAPI 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 110.33 |  | 0
13.10 | SINAPI 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M² | 110.33 |  | 0
13.11 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
14 | MURO DO BAR
14.1 | SINAPI 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 20.03 |  | 0
14.2 | SINAPI 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69.59 |  | 0
14.3 | SINAPI 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 82.22 |  | 0
14.4 | SINAPI 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44.42 |  | 0
14.5 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 2.87 |  | 0
14.6 | SINAPI 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201 | M³ | 2.87 |  | 0
14.7 | SINAPI 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 66.78 |  | 0
14.8 | SINAPI 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 133.5 |  | 0
14.9 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 133.5 |  | 0
14.10 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
15 | MURO DE CONTENÇÃO
15.1 | DEINFRA 43826 | MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | M³ | 5.5 |  | 0
15.2 | DEINFRA 42866 | MURO DE ALVENARIA 15 CM DE ESPESSURA COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO | M² | 10.4 |  | 0
15.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
16 | PARQUE INFANTIL
16.1 | MERCADO | CERCADO EM MADEIRA | M | 71 |  | 0
16.2 | DEINFRA 42853 | BASE DE AREIA MÉDIA | M³ | 46.69 |  | 0
16.3 | DEINFRA 43236 | ESPALHAMENTO DE PÓ DE BRITA COM AQUISIÇÃO | M³ | 22.35 |  | 0
16.4 | MERCADO | GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | M² | 223.5 |  | 0
16.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Revitalização da Praça Santa Cruz
LOCAL: | Rua Rui Barbosa, Centro, Morro Grande - SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 21.01%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | CALÇADAS | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | MURETAS | 0 | 80% | 0 | 20% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | BANCOS | 0 | 80% | 0 | 20% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | GRAMA | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
5 | PAVER |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
6 | CRUZ |  |  |  |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | #DIV/0!
7 | MOBILIÁRIO | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
8 | DECK PERGOLADO |  |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | #DIV/0!
9 | ELÉTRICA DA PRAÇA | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | #DIV/0!
10 | DRENAGEM | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | REFORMA BANHEIRO |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
13 | PÓRTICO |  |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0!
14 | MURO DO BAR |  |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0!
15 | MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
16 | PARQUE INFANTIL |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!