## Orçamento
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 170,00 METROS LINEARES (ESTACA 28+0,00=C A ESTACA 36+10,0M)
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANTA BÁRBARA ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 22.52%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | M2 | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SEIXO (com escavadeira) - EXCLUSIVE SEIXO, INCLUSIVE EXTRAÇÃO E CARGA. SEIXO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE, LOCALIZADO EM TRÊS BARRAS, PRÓXIMO AO RESTAURANTE LONGARETTI | M3 | 272 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5618.16 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO PRIMEIRA ETAPA
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 191.25 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2969.16 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO SEGUNDA ETAPA
4.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) | M2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 63.75 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1912.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 396.67 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço L =2,0 x 1,0 m - película retrorrefletiva | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação | UN | 33 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 170,00 METROS LINEARES (ESTACA 28+0,00=C A ESTACA 36+10,0M)
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANTA BÁRBARA ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 22.52%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO PRIMEIRA ETAPA |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO SEGUNDA ETAPA |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Prefeitura Municipal de Morro Grande |  |  | Responsável Técnico

## Orçamento (hidden)
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 627.75 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT=46,2KM | M³XKM | 29441.48 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) ‐ REF. COD. SINAPI 96401 | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 162 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=46,2KM | M³XKM | 7597.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 129.6 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 112.59 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III | M² | 7.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 190 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!