## Orçamento
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC. | TERRAPLENAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL LINHA PASINI PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO - ESTACA 0+00=PP ATÉ ESTACA 100+13,67m, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.013,67 m LINEARES. | TERRAPLENAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL LINHA PASINI PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO - ESTACA 0+00=PP ATÉ ESTACA 100+13,67m, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.013,67 m LINEARES. | TERRAPLENAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL LINHA PASINI PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO - ESTACA 0+00=PP ATÉ ESTACA 100+13,67m, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.013,67 m LINEARES. | TERRAPLENAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL LINHA PASINI PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO - ESTACA 0+00=PP ATÉ ESTACA 100+13,67m, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.013,67 m LINEARES. | TERRAPLENAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA GERAL LINHA PASINI PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO - ESTACA 0+00=PP ATÉ ESTACA 100+13,67m, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.013,67 m LINEARES.
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 22.02%
Referência: | SINAPI JUNHO DE 2022 NÃO DESONERADO / DEINFRA JANEIRO DE 2021
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 360 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Corte de Piso / Laje de concreto | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | SAPATAS
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 65.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 30.13 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 9.44 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.91 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 487.27 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | BALDRAME
3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 69.37 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 5.22 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 78.18 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.55 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 105.45 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96.36 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | PILARES
4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 131.76 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 9.34 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 249.09 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 720 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS MEDIAS
5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M² | 37.98 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.09 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.36 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.27 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | VIGAS SUPERIORES
6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M² | 69.98 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.21 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79.09 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.64 |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.36 |  | 0 | #DIV/0!
6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 166.36 |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | FECHAMENTOS
7.1 | ALVENARIA TIJOLOS 6 FUROS 15 CM | M² | 222.37 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 610 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M² | 40 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | PISO
8.1 | CONTRAPISO ARMADO 20MPA - ESPESSURA 7 CM | M3 | 24.77 |  | 0 | #DIV/0!
8.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | COBERTURA
9.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNID. | 21 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSO TELHAS. | M² | 383.47 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | TESTEIRA DE MADEIRA/BEIRAL 17 CM | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | FORRO LAMBRI DE MADEIRA | M² | 24 |  | 0 | #DIV/0!
9.5 | RUFO DE 40 CM DE CHAPA DE ALUMINIO 0,7 MM | M | 25.62 |  | 0 | #DIV/0!
9.6 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC.
RAZÃO SOCIAL | 0
CNPJ: | 0
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 22.02%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | SAPATAS | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | BALDRAME | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | PILARES |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS MEDIAS |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | FECHAMENTOS |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | PISO | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
9 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Orçamento (hidden)
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS
LOCAL: | ESTRADA GERAL SANGA DAS PEDRAS ‐ MORRO GRANDE/SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 20.56%
ITEM | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 627.75 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT=46,2KM | M³XKM | 29441.48 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) ‐ REF. COD. SINAPI 96401 | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 4050 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 162 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=46,2KM | M³XKM | 7597.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 129.6 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 112.59 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III | M² | 7.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 190 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!