## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MG 16 NA LOCALIDADE DE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE COM EXTENSÃO DE 600 METROS LINEARES.
Concorrência nº | 2/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI 1: | 22.52%
Valor do BDI 2: | 16.33%
Razão Social:
CNPJ/MF:
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | COMP-59 | EXTRAÇÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE DE SEIXO- (EXCLUSIVE TRANSPORTE, SEIXO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | M3 | 1008.52 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 19968.62 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | SICRO 4011209 | Regularização do subleito | m² | 4736.58 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO 1a ETAPA
3.1 | SICRO 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 592.95 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 49997.29 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO 2a ETAPA
4.1 | SICRO 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 3864.98 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SICRO 4011353 | Pintura de ligação | m² | 3864.98 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | SICRO 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 463.8 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 23004.36 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | LIGANTES BETUMINOSOS
5.1 | COMP-113 | CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 | T | 23.19 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 695.7 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5124.96 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | COMP-114 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -EAI - TAXA DE APLICAÇÃO 1,2 L/m² | M² | 3864.98 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 139.14 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2142.74 |  | 0 | #DIV/0!
5.7 | COMP-115 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TAXA DE APLICAÇÃO 0,8 L/m² - DILUIÇÃO PROPORÇÃO 1:1 | M² | 3864.98 |  | 0 | #DIV/0!
5.8 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 46.38 |  | 0 | #DIV/0!
5.9 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 714.25 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | DRENAGEM
6.1 | SICRO 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 270.97 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | SICRO 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 41.7 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 183.41 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | SINAPI 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | SINAPI-I 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
6.6 | SINAPI 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | SINAPI 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
6.8 | SINAPI 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 3 |  | 0 | #DIV/0!
6.9 | SICRO M2176 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
6.10 | COMP-11 | LASTRO DE BRITA N.2 | M3 | 0.87 |  | 0 | #DIV/0!
6.11 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 17.75 |  | 0 | #DIV/0!
6.12 | SICRO 0804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | SICRO 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 161.26 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | COMP-06 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva (altura livre de h 2,10 m) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | COMP-07 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço L = 0,60 m - película retrorrefletiva (altura livre de h 2,10 m) | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | COMP-08 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva (altura livre de h 2,10 m) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | COMP-171 | Fornecimento e implantação de PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - PONTE ESTREITA: 1 X (60x90 cm)(altura livre de h 2,10 m) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
7.6 | SICRO 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 261 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MG 16 NA LOCALIDADE DE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE COM EXTENSÃO DE 600 METROS LINEARES.
Concorrência nº | 2/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI 1: | 22.52%
Valor do BDI 2: | 16.33%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO 1a ETAPA | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO 2a ETAPA | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | LIGANTES BETUMINOSOS | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | DRENAGEM | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | SINALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI 1
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MG 16 NA LOCALIDADE DE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE COM EXTENSÃO DE 600 METROS LINEARES.
Concorrência nº: | 2/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 22.52%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC | 4.52%
2 | Seguro e Garantia | S + G | 0.67%
3 | Risco | R | 0.71%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.21%
5 | Lucro | L | 7.85%
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
7 | Tributos (ISS) | ISS | 2%
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
9 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.52%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## BDI 2
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 2
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MG 16 NA LOCALIDADE DE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE COM EXTENSÃO DE 600 METROS LINEARES.
Concorrência nº: | 2/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 16.33%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC | 3.3%
2 | Seguro e Garantia | S + G | 0.3%
3 | Risco | R | 0.85%
4 | Despesas Financeiras | DF | 0.85%
5 | Lucro | L | 4.2%
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
7 | Tributos (ISS) | ISS | 2%
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
9 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.33%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013