## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANGA DAS PEDRAS (MG 05), COM EXTENSÃO TOTAL DE 600 METROS LINEARES (ESTACA 0+0,00 à ESTACA 30+0,00M).
Concorrência nº | 6/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI 1: | 0%
Valor do BDI 2: | 0%
Razão Social:
CNPJ/MF:
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | COMP-59 | EXTRAÇÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE DE SEIXO- (EXCLUSIVE TRANSPORTE, SEIXO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | M3 | 1238.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 43022.02 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | SICRO 4011209 | Regularização do subleito | m² | 4800 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO 1a ETAPA
3.1 | SICRO 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 643.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 42206.78 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO 2a ETAPA
4.1 | SICRO 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SICRO 4011353 | Pintura de ligação | m² | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | SICRO 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 504 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 19454.4 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | LIGANTES BETUMINOSOS
5.1 | COMP-113 | CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 | T | 25.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 756 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5569.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | COMP-114 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -EAI - TAXA DE APLICAÇÃO 1,2 L/m² | M² | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 151.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2328.48 |  | 0 | #DIV/0!
5.7 | COMP-115 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TAXA DE APLICAÇÃO 0,8 L/m² - DILUIÇÃO PROPORÇÃO 1:1 | M² | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
5.8 | SINAPI 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 50.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.9 | SINAPI 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 776.16 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | DRENAGEM
6.1 | SICRO 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 417.03 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | SICRO 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.72 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 325.85 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | SINAPI 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 18 |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | SINAPI-I 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 18 |  | 0 | #DIV/0!
6.6 | COMP-11 | LASTRO DE BRITA N.2 | M3 | 0.54 |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | SICRO 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 35.43 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | SICRO 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 161.33 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | COMP-06 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva (altura livre de h 2,10 m) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | COMP-07 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço L = 0,60 m - película retrorrefletiva (altura livre de h 2,10 m) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | SICRO 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 267 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANGA DAS PEDRAS (MG 05), COM EXTENSÃO TOTAL DE 600 METROS LINEARES (ESTACA 0+0,00 à ESTACA 30+0,00M).
Concorrência nº | 6/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI 1: | 0%
Valor do BDI 2: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | PAVIMENTAÇÃO 1a ETAPA | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO 2a ETAPA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
5 | LIGANTES BETUMINOSOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
6 | DRENAGEM | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | SINALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI - 1
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANGA DAS PEDRAS (MG 05), COM EXTENSÃO TOTAL DE 600 METROS LINEARES (ESTACA 0+0,00 à ESTACA 30+0,00M).
Concorrência nº: | 6/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC
2 | Seguro e Garantia | S + G
3 | Risco | R
4 | Despesas Financeiras | DF
5 | Lucro | L
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP
7 | Tributos (ISS) | ISS
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB
9 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## BDI - 2
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 2
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL SANGA DAS PEDRAS (MG 05), COM EXTENSÃO TOTAL DE 600 METROS LINEARES (ESTACA 0+0,00 à ESTACA 30+0,00M).
Concorrência nº: | 6/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC
2 | Seguro e Garantia | S + G
3 | Risco | R
4 | Despesas Financeiras | DF
5 | Lucro | L
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP
7 | Tributos (ISS) | ISS
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB
9 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013