## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 31 NO BAIRRO NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
ACD nº | 9/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social:
CNPJ/MF:
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | SINAPI-I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | SINAPI 100952 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER (IDA E VOLTA - PESO APROX. 2,8TON) COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) - DMT = 40KM | TXKM | 224 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | SINCRO 5212560 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 90 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | INFRAESTRUTURA (SAPATAS, ARRANQUE PILARES E BLOCOS)
2.1 | SINCRO 3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 23.16 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.89 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | SICRO 0407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 12.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | SICRO 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 303.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | COMPOSIÇÃO 2 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 7.32 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | SINAPI 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 40 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | PILARES
3.1 | SICRO 3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 28.16 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SICRO 0407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 53.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | SICRO 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 146.6 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | COMPOSIÇÃO 2 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 2.05 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | CORTINA DE CONTENÇÃO
4.1 | SICRO 3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 89.8 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SICRO 0407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 137.9 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | SICRO 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 602 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | COMPOSIÇÃO 2 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 8.68 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS
5.1 | SINCRO 3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 16.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | SINCRO 0407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 44.6 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | SINCRO 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 126.8 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | COMPOSIÇÃO 2 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 1.54 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS
6.1 | SICRO 0307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS, DIMENSÕES DE 200x200x30mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm³ | 4.8 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | COMPOSIÇÃO 4 | IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA VIGA DE PONTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE COM GUINDASTE - INSTALAÇÃO SOBRE NEOPRENE | KG | 2755.28 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | COMPOSIÇÃO 5 | ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA COMPLEMENTAR (VIGA SECUNDÁRIA, ENRIJECEDOR E LIGAÇÕES) PARA PONTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 82.16 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | COMPOSIÇÃO 6 | ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA COMPLEMENTAR (VIGA SECUNDÁRIA, ENRIJECEDOR E LIGAÇÕES) PARA PONTE - CORTE, SOLDA E MONTAGEM COM PERFIL EXISTENTE | KG | 104 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | LAJE/PISTA DE ROLAMENTO
7.1 | SICRO 3108009 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 44 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | SICRO 0407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 16.7 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | SICRO 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 486.7 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | COMPOSIÇÃO 2 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 6.9 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 31 NO BAIRRO NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
ACD nº | 9/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0!
2 | INFRAESTRUTURA (SAPATAS, ARRANQUE PILARES E BLOCOS) | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | PILARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | CORTINA DE CONTENÇÃO | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
7 | LAJE/PISTA DE ROLAMENTO | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 31 NO BAIRRO NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
ACD nº | 9/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC
2 | Seguro e Garantia | S + G
3 | Risco | R
4 | Despesas Financeiras | DF
5 | Lucro | L
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP
7 | Tributos (ISS) | ISS
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB
9 | BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 31 NO BAIRRO NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
ACD nº | 9/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
GRUPO A | Encargos Sociais | Instrução de Serviços DG nº 03/2012
PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
SALARIO EDUCAÇÃO
SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA
SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI
| Sub-Total Grupo A | 0
GRUPO B | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
AUXILIO - ENFERMIDADE
LICENÇA PATERNIDADE
13º SALARIO
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES
| Sub-Total Grupo B | 0
GRUPO C | DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA
AVISO PREVIO INDENIZADO
FÉRIAS INDENIZADAS
| Sub-Total Grupo C | 0
GRUPO D | REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B)
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO
| Sub-Total Grupo D | 0
GRUPO E | ENCARGOS INTERSINDICAIS
| Sub-Total Grupo E | 0
TOTAL GERAL |  | 0