## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E METÁLICO, SITUADAS RESPECTIVAMENTE SOBRE O RIO DO MEIO, NA RUA VALMIR LONGARETE, BAIRRO NOVA ROMA E SOBRE O RIO DO SALTO, NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.
CE nº | 8/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social:
CNPJ/MF:
PROJETO 2 - PONTE MG 09 (ITEM 2)
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | SINAPI-I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | SINAPI 100952 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER (IDA E VOLTA - PESO APROX. 2,8TON) COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) - DMT = 40KM | TXKM | 224 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | SINCRO 5212560 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | un.dia | 90 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINCRO 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 162 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SINCRO 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 129.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | INFRAESTRUTURA (SAPATAS, ARRANQUE PILARES E BLOCOS)
3.1 | SINAPI 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.7 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | SICRO 3106121 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.9 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | SINAPI 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 389.7 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | SINAPI 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 95.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 2.72 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | SINAPI 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 40 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | PILARES
4.1 | COMPOSIÇÃO 2 | FORMA DE PILAR EM TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 800MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SINAPI 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.9 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | SINAPI 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325.8 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 7.81 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS
5.1 | SINCRO 3106121 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 18.44 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | SINAPI 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97.2 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | SINAPI 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87.3 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | SINAPI 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.5 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 3.26 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS
6.1 | SICRO 0307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ- MOLDADAS, DIMENSÕES DE 200x200x30mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm³ | 0.96 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | COMPOSIÇÃO 3 | IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA VIGA DE PONTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE COM GUINDASTE - INSTALAÇÃO SOBRE NEOPRENE | KG | 5079.37 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | COMPOSIÇÃO 4 | ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA COMPLEMENTAR (VIGA SECUNDÁRIA, ENRIJECEDOR E LIGAÇÕES) PARA PONTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 695.77 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | COMPOSIÇÃO 5 | ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA COMPLEMENTAR (VIGA SECUNDÁRIA, ENRIJECEDOR E LIGAÇÕES) PARA PONTE - CORTE, SOLDA E MONTAGEM COM PERFIL EXISTENTE | KG | 124.8 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | LAJE/PISTA DE ROLAMENTO
7.1 | SICRO 3106121 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 61 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | SINAPI 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.7 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | SINAPI 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.7 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | SINAPI 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 374.1 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | SINAPI 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 175.3 |  | 0 | #DIV/0!
7.6 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF: 103672) | M3 | 8.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E METÁLICO, SITUADAS RESPECTIVAMENTE SOBRE O RIO DO MEIO, NA RUA VALMIR LONGARETE, BAIRRO NOVA ROMA E SOBRE O RIO DO SALTO, NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.
CE nº | 8/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 70% | 0 | #DIV/0!
3 | INFRAESTRUTURA (SAPATAS, ARRANQUE PILARES E BLOCOS) | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | PILARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | VIGAS | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0!
7 | LAJE/PISTA DE ROLAMENTO | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E METÁLICO, SITUADAS RESPECTIVAMENTE SOBRE O RIO DO MEIO, NA RUA VALMIR LONGARETE, BAIRRO NOVA ROMA E SOBRE O RIO DO SALTO, NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.
CE nº | 8/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC
2 | Seguro e Garantia | S + G
3 | Risco | R
4 | Despesas Financeiras | DF
5 | Lucro | L
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP
7 | Tributos (ISS) | ISS
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB
9 | BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E METÁLICO, SITUADAS RESPECTIVAMENTE SOBRE O RIO DO MEIO, NA RUA VALMIR LONGARETE, BAIRRO NOVA ROMA E SOBRE O RIO DO SALTO, NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.
CE nº | 8/2024/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
GRUPO A | Encargos Sociais | Instrução de Serviços DG nº 03/2012
PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
SALARIO EDUCAÇÃO
SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA
SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI
| Sub-Total Grupo A | 0
GRUPO B | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
AUXILIO - ENFERMIDADE
LICENÇA PATERNIDADE
13º SALARIO
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES
| Sub-Total Grupo B | 0
GRUPO C | DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA
AVISO PREVIO INDENIZADO
FÉRIAS INDENIZADAS
| Sub-Total Grupo C | 0
GRUPO D | REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B)
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO
| Sub-Total Grupo D | 0
GRUPO E | ENCARGOS INTERSINDICAIS
| Sub-Total Grupo E | 0
TOTAL GERAL |  | 0