## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA SALETE
CE nº | 9/2025/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social:
CNPJ/MF:
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 103689 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | SINAPI 98525 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1825.4 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | SINAPI 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | SEINFRA C4994 | Locação de container alomoxarifado com piso naval - 6,00m x 2,35m | mês | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | SEINFRA C5208 | Locação de banheiro químico - incluso transporte, instalação e manutenção | mês | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | Próprio COMP-01 | Administração Local de Obra | mês | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | SEINFRA C1622 | Ligação provisória de água e esgoto | un. | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.8 | SCO AD 20.20.0050 | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. | un. | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.9 | SINAPI 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 401.5 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | SINAPI 94342 | Aterro manual com areia para aterro | m³ | 298.88 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SINAPI 90107 | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 68.1028 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | SINAPI 101617 | Preparo fundo de valas | m² | 133.676 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | SINAPI 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 23.836 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (BLOCOS E SAPATAS)
3.1.1 | SINAPI 96619 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 70.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | SINAPI 96535 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 48.47 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | SINAPI 92885 | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 152 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | SINAPI 92884 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 629 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | SINAPI 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 145 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | SINAPI 96558 | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 19.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | SINAPI 96536 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 247.51 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | SINAPI 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 322 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | SINAPI 92883 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 265 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | SINAPI 92884 | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 574 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | SINAPI 92885 | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 123 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | SINAPI 96557 | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.96 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | SINAPI 92471 | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 165.28 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | SINAPI 92761 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 278 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | SINAPI 92762 | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 635 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | SINAPI 92760 | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 136 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | SINAPI 92759 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 362 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | SINAPI 92763 | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 281 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | SINAPI 103674 | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 18.62 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.2.1 | SINAPI 92415 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 193.7 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | SINAPI 92762 | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 635 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | SINAPI 92763 | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 298 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | SINAPI 92760 | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 152 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | SINAPI 92759 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 179 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | SINAPI 103672 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 13.56 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO/BEIRAL (TERREO)
4.3.1 | SINAPI 99235 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 47.94 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | SINAPI 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa | m² | 612.03 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | SINAPI 92771 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. | kg | 53 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | SINAPI 92770 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 8,0 mm - montagem. | kg | 163 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.5 | SINAPI 92769 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | kg | 1198 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | SINAPI 93191 | Verga e contraverga moldada in loco | m | 128.46 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | CONCRETO ARMADO - ESCADAS E RAMPAS
4.5.1 | SINAPI 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, com largura menor que 3,00m, FCK 25MPa. | m² | 21.58 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | SINAPI 103360 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm (espessura 14cm), argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 915.94 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | SINAPI 101161 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm, assentamento com betoneira | m² | 15.6 |  | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | SINAPI 102253 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E | m² | 9.2 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS
6.1.1 | ORSE 8029 | Kit porta de madeira semi-oca, com visor de vidro 6mm, 80x210cm, inclusive batentes e ferragens. | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | SINAPI 90789 | Kit de porta pronta de madeira em acabamento melamínico, folha média, 70x210cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | SINAPI90790 | Kit de porta pronta de madeira em acabamento melamínico, folha média, 80x210cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | SINAPI 100675 | Kit de porta pronta de madeira em acabamento melamínico, folha média, 90x210cm, fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | ORSE 8800 | Kit de porta de mandeira de correr, lisa, semi-oca, 70x210cm, inclusive batentes e ferragens | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | SINAPI 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 5.46 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.7 | ORSE 14744 | Porta de esquadria em alumínio e vidro, cor preta, com vidro 6mm, conforme projeto, fornecimento e instalação | m² | 19.47 |  | 0 | #DIV/0!
6.1.8 | SINAPI 100874 | Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.2.1 | SINAPI 94569 | Janela de Alumínio, maxim-ar, tamanhos conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso fumê, espessura 6mm | m² | 9.9 |  | 0 | #DIV/0!
6.2.2 | SINAPI 94573 | Janela de alumínio de correr, com quatro folhas para vidros (vidros inclusos), com acabamento, vedação com silicone, fornecimento e instalação | m² | 52.8 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.3.1 | SINAPI 3104 | Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. Cromado, contra fechadura de pressao | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | SINAPI 100674 | Caxilho fixo de alumínio, para vidro (vidro incluso), batente/requadro, ficação com parafusos, vedação com silicone - fornecimento e instalação | m² | 1.26 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | SINAPI 94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda | m² | 534.82 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | SINAPI 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de ate duas aguas para telha ondulada fibrocimento | m² | 534.82 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | SINAPI 94231 | Rufo em chapa de alumínio, corte de 25cm, incluso transporte vertical. | m | 41.55 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | SINAPI 94228 | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical. | m | 58.15 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | SINAPI 101979 | Chapim (Rufo capa) em aço galvanizado | m | 100.5 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | SINAPI 98557 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 349.542 |  | 0 | #DIV/0!
8.2 | SINAPI 98547 | Impermeabilização de superefície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico (laje impermeabilizada) | m² | 113.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | SINAPI 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1831.88 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | SINAPI 87792 | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1831.88 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | SINAPI 87543 | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1134.87 |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | SINAPI 104615 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de dimensões 10x10cm (AZUL) | m² | 213.11 |  | 0 | #DIV/0!
9.5 | SINAPI 104615 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de dimensões 10x10cm (AMARELO) | M² | 34.38 |  | 0 | #DIV/0!
9.6 | SINAPI 104611 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 60x60 cm (ou similar) aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 519.23 |  | 0 | #DIV/0!
9.7 | SINAPI 87882 | Chapisco aplicado no teto com argamassa traço 1:4, com preparo em betoneira | m² | 668.83 |  | 0 | #DIV/0!
9.8 | SINAPI 104978 | Massa única em argamassa, 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto de ambientes, e=10mm. | m² | 668.83 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | SINAPI 87700 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6cm e preparo mecânico em betoneira | m² | 596.72 |  | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | SINAPI 87263 | Piso cerâmico porcelanato PEI V - 60 x 60 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 596.72 |  | 0 | #DIV/0!
10.1.3 | SINAPI 101965 | Soleira/Peitoril em granito preto São Gabriel, L=15cm, E=2cm | m | 86.5 |  | 0 | #DIV/0!
10.1.4 | SINAPI 104619 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura, placa dimensão 80x80cm | m | 207.57 |  | 0 | #DIV/0!
10.1.5 | ORSE 10042 | Fornecimento e instalação de piso de grama sintética, alta durabilidade cor verde | m² | 37.94 |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | SINAPI 101094 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em borracha, assentado sobre argamassa | m | 9.05 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
11 | PINTURAS, ACABAMENTOS, SINALIZAÇÃO
11.1 | SINAPI 96126 | Emassamento de paredes internas e teto com massa PVA - 01 demãos | m² | 1803.7 |  | 0 | #DIV/0!
11.2 | SINAPI 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1803.7 |  | 0 | #DIV/0!
11.3 | SINAPI 88489 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas e teto, 2 demãos (cores conforme projeto) | m² | 1803.7 |  | 0 | #DIV/0!
11.4 | ORSE 12057 | Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | SINAPI 89446 | Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | m | 47.05 |  | 0 | #DIV/0!
12.2 | SINAPI 89447 | Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões | m | 49.88 |  | 0 | #DIV/0!
12.3 | SINAPI 89412 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
12.4 | SINAPI 89413 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
12.5 | SINAPI 89395 | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 19 |  | 0 | #DIV/0!
12.6 | SINAPI 89443 | Te PVC soldável agua fria 32mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.7 | SINAPI 89428 | União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
12.8 | SINAPI 89435 | União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2023 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
12.9 | SINAPI 89426 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_06/2023 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
12.10 | SINAPI 89985 | Registro de pressão bruto latão, roscável, Ø 3/4" com acabamento e canopla cromados | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
12.11 | SINAPI 89987 | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
12.12 | SINAPI 94792 | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.13 | SINAPI 102618 | Caixa dágua em polietileno 7.000l com tampa | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | SINAPI 89711 | Tubo de PVC Série Normal 40mm | m | 41.3 |  | 0 | #DIV/0!
13.2 | SINAPI 89712 | Tubo de PVC Sèrie Normal 50mm | m | 69.2 |  | 0 | #DIV/0!
13.3 | SINAPI 89713 | Tubo de PVC Sèrie Normal 75mm | m | 6.35 |  | 0 | #DIV/0!
13.4 | SINAPI 89714 | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 123.95 |  | 0 | #DIV/0!
13.5 | SINAPI 89724 | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 23 |  | 0 | #DIV/0!
13.6 | SINAPI 89744 | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
13.7 | SINAPI 89783 | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.8 | SINAPI 89785 | Junção PVC esgoto 50 x 50 mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.9 | SINAPI 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
13.10 | SINAPI 89796 | Tê PVC esgoto DN 100x100mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.11 | SINAPI 89825 | Tê PVC esgoto DN50x50mm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
13.12 | SINAPI 89782 | Tê PVC esgoto DN 40x40mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.13 | SINAPI 89726 | Joelho PVC 45º esgoto 40mm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
13.14 | SINAPI 89732 | Joelho PVC 45º esgoto 50mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.15 | SINAPI 89710 | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.16 | SINAPI 89709 | Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
13.17 | SINAPI 98084 | Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 2,8X1,4X1,50m. Af_12/2020 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.18 | SINAPI 98090 | Filtro anaeróbicoretangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas úteis 2,00x2,00x1,20m | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.19 | SINAPI 98065 | Sumidouro circular em concreto pré-moldado diametro interno de 2,00m (conforme projeto) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.20 | SINAPI 98108 | Caixa de gordura em alvenaria | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.21 | SINAPI 97906 | Caixa enterrada hidráulica, em alvenaria com bloco de conreto, dimensões 0,60x0,60x0,60m para esgoto | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | SINAPI 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal cromado - fornecimento e instalação (adulto) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.2 | SINAPI 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal cromado - fornecimento e instalação (infantil) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.3 | SINAPI 95471 | Bacia Sanitária Convencional para PCD | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.4 | SINAPI 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
14.5 | SINAPI 86894 | Bancada em mármore sintético 120x60cm | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
14.6 | SINAPI 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 padrão popular, Deca ou equivalente | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
14.7 | SINAPI 86904 | Lavatório de louça branca suspenso, 30 x 40cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.8 | SINAPI 95544 | Papeleira de parede em metal cromado | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
14.9 | SINAPI 37401 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
14.10 | SINAPI 95547 | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
14.11 | SINAPI 86916 | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
14.12 | SINAPI 100849 | Assento sanitário convencional branco | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
14.13 | SINAPI 86889 | Bancada de granito cinza polido 1,50 x 0,60m para pia de cozinha | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.14 | SINAPI 86900 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável 46x30cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.15 | SINAPI 86909 | Torneira cromada de mesa, para pia de cozinha | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.16 | SINAPI 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.17 | ORSE 10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 2.55 |  | 0 | #DIV/0!
14.18 | ORSE 13746 | Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14.19 | SINAPI 100866 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,50m | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
14.20 | SINAPI 100867 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,70m | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
14.21 | SINAPI 100868 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,80m | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | SINAPI 101909 | Extintor Pó ABC - 6KG | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
15.2 | SINAPI 97599 | Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
15.3 | ORSE 12312 | Luminária de emergência tipo bloco autônomo, com dois faroletes de LED's | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.4 | SINAPI 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
15.5 | FDE 08.02.001 | ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.6 | SEINFRA C4646 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | m | 9.8 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
16 | PLUVIAL
16.1 | SINAPI 89714 | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 171.25 |  | 0 | #DIV/0!
16.2 | SINAPI 97897 | Caixa coletora/inspeção enterreda hidráulica em concreto pré moldado 0,60x0,60m (com grelha) | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
16.3 | SINAPI 89744 | Joelho PVC 90º 100 mm | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
16.4 | SINAPI 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
16.5 | SINAPI 89796 | Tê PVC esgoto DN 100x100mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
16.6 | SINAPI 90107 | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 102.75 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA E SPDA
17.1 |  | ELÉTRICA
17.1.1 | SINAPI 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 414.14 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.2 | SINAPI 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023AF_12/2021 | M | 1790.76 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.3 | SINAPI 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 256.4 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.4 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270.74 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.5 | SINAPI 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1532.04 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.6 | SINAPI 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.57 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.7 | ORSE 6411 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.8 | ORSE 6387 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.9 | SINAPI 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.10 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.11 | SINAPI 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.12 | SINAPI 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.13 | SINAPI 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2027 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.14 | SINAPI 101896 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.15 | SIURB 9017001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.16 | SIURB 9004070 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.17 | SINAPI 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 169 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.18 | SINAPI 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130.51 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.19 | SINAPI 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1045 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.20 | SINAPI 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | M | 86.66 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.21 | SINAPI 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28.46 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.22 | SBC 66372 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.23 | SBC 063756 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 85 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.24 | SBC 063754 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.25 | SINAPI 91936 | Caixa Octogonal 4"x4", PVC, instalada em laje | un | 90 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.26 | SINAPI 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.27 | SINAPI 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.28 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.29 | SINAPI 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.30 | SINAPI 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 122 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.31 | SINAPI 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.32 | SINAPI 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.33 | SINAPI 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.34 | SBC 60615 | LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA 2X28 COMPLETA TASCHIBRA | un | 63 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.35 | ORSE 13157 | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.36 | SBC 060316 | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
17.1.37 | SIURB 9083051 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | Un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | DADOS, LÓGICA E SEGURANÇA
17.2.1 | SINAPI 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.2 | SINAPI 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.3 | ORSE 9669 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.4 | ORSE 9526 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.5 | SBC 063447 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.6 | ORSE 8689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.7 | SBC 062535 | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm | UN | 45 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.8 | SBC 063747 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.9 | ORSE 726 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.10 | SBC 063756 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.11 | CPOS/CDHU 39.27.020 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.12 | SIURB 9005069 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.13 | SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.14 | SINAPI 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.15 | SINAPI 98305 | Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.16 | SEINFRA C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.17 | CPOS/CDHU 66.20.225 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.18 | SIURB 9090031 | PATCH CORD RJ45 - 1,5M | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.19 | ORSE 11242 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.20 | SINAPI 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.21 | ORSE 720 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.22 | CPOS/CDHU 69.10.152 | ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT, BANDAS SIMULTÂNEAS - 1750MBPS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.2.23 | CPOS/CDHU 66.02.460 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone | Un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3 | ENTRADA DE ENERGIA
17.3.1 | ORSE 332 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.2 | SINAPI 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.3 | SINAPI 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.4 | SINAPI 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.5 | SINAPI 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.6 | SBC 064169 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.7 | SIURB 9017001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.8 | SINAPI 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.9 | SINAPI 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.10 | SINAPI 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.11 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.12 | SCO IP 10.30.0100 | Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.13 | SINAPI 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.14 | SINAPI 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.15 | ORSE 3999 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 4 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.16 | ORSE 4000 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.17 | SINAPI 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.18 | CPOS/CDHU 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.19 | ORSE 4419 | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
17.3.20 | SBC 061454 | CAIXA DE MEDICAO INDIVIDUAL POLIFASICA C/ TAMPA P/ DISJUNTOR | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
18 | PLAYGROUND
18.1 | SINAPI 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, 100x15x13x30cm | m | 35.1 |  | 0 | #DIV/0!
18.2 | SINAPI 92397 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 | m² | 138.5 |  | 0 | #DIV/0!
18.3 | SINAPI 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas | m² | 52.63 |  | 0 | #DIV/0!
18.4 | SINAPI 98520 | Aplicação de adubo em solo | m² | 52.63 |  | 0 | #DIV/0!
18.5 | ORSE 9031 | Pedrisco | m³ | 8.5575 |  | 0 | #DIV/0!
18.6 | SINAPI 98509 | Plantio de arbusto (podocarpo) | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
18.7 | SINAPI 98509 | Plantio de arbusto (buxinho) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
18.8 | SINAPI 102494 | Pintura de piso, com tinta epóxi (pintura lúdica a definir) | m² | 10.5 |  | 0 | #DIV/0!
18.9 | ORSE 2409 | Banco de concreto com encosto largura = 30cm | um | 3 |  | 0 | #DIV/0!
18.10 | IOPES 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 62.1 |  | 0 | #DIV/0!
18.11 | SBC 172708 | BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM CONCRETO | m | 34 |  | 0 | #DIV/0!
18.12 | Cotação C-01 | Brinquedo playground altura média, com três torres, tunel, escorrega e escalada | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.13 | Cotação C-02 | Gangorra cavalinho individual | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
18.14 | Cotação C-03 | Gangorra infantil dupla em polietileno | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
18.15 | Cotação C-04 | Casinha em polietileno | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.16 | Cotação C-05 | Brinquedo playground modular, 1 torre com balanço | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.17 | Cotação C-06 | Brinquedo gira-gira em polietileno | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.18 | Cotação C-07 | Conjunto de balanços baby com assentos em polietileno | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
18.19 | Cotação C-08 | Conjunto de balanços infantil com 3 lugares | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.20 | Cotação C-09 | Brinquedo tipo escorregador em polietileno altura média | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
18.21 | Cotação C-10 | Brinquedo em polietileno para área externa tipo tunel | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
19 | CAMPINHO
19.1 | SINAPI 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, 100x15x13x30cm | m | 26.05 |  | 0 | #DIV/0!
19.2 | SINAPI 92397 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 | m² | 82.54 |  | 0 | #DIV/0!
19.3 | SINAPI 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas | m² | 167.25 |  | 0 | #DIV/0!
19.4 | SINAPI 98520 | Aplicação de adubo em solo | m² | 167.25 |  | 0 | #DIV/0!
19.5 | ORSE 2408 | Trave para campo de futebol infantil em aço galvanizado | par | 1 |  | 0 | #DIV/0!
19.6 | ORSE 2409 | Banco de concreto com encosto largura = 30cm | um | 3 |  | 0 | #DIV/0!
19.7 | ORSE 1900 | Rede de proteção em nylon malha 10x10cm para quadra de esportes - fornecimento e instalação | m² | 90 |  | 0 | #DIV/0!
19.8 | IOPES 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 35.82 |  | 0 | #DIV/0!
19.9 | SBC 172708 | BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM CONCRETO | m | 19.9 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
20 | MUROS E FECHAMENTOS
20.1 | SEINFRA c2887 | MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M | m | 154.7 |  | 0 | #DIV/0!
20.2 | SBC 111041 | GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES (frente) | m² | 34.5 |  | 0 | #DIV/0!
20.3 | IOPES 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo (interno) | m² | 35.46 |  | 0 | #DIV/0!
20.4 | SBC 172708 | BALDRAME 10x30cm PARA MUROS DIVISORIOS EM CONCRETO | m | 43.3 |  | 0 | #DIV/0!
20.5 | ORSE 4330 | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas (ENTRADA) | m² | 5.06 |  | 0 | #DIV/0!
20.6 | EMBASA 15.03.25 | PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, DE CORRER, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 5.4 |  | 0 | #DIV/0!
20.7 | SINAPI 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | m² | 79.46 |  | 0 | #DIV/0!
20.8 | SINAPI 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 582.9 |  | 0 | #DIV/0!
20.9 | SINAPI 88489 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas e teto, 2 demãos (cores conforme projeto) | m² | 582.9 |  | 0 | #DIV/0!
20.10 | SINAPI 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA (cores e formas a definir) | m² | 3.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | OBRA: | OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA SALETE
CE nº | CE nº | 9/2025/PMMG
Valor Total: | Valor Total: | 0
Valor do BDI: | Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO EM MESES | [17 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | SISTEMAS DE PISOS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | PINTURAS, ACABAMENTOS, SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | #DIV/0!
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | #DIV/0!
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
16 | PLUVIAL |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA E SPDA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0!
18 | PLAYGROUND |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
19 | CAMPINHO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
20 | MUROS E FECHAMENTOS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA SALETE
CE nº | 9/2025/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC | 0%
2 | Seguro e Garantia | S + G | 0%
3 | Risco | R | 0%
4 | Despesas Financeiras | DF | 0%
5 | Lucro | L | 0%
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 0%
7 | Tributos (ISS) | ISS | 0%
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
9 | BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA SALETE
CE nº | 9/2025/PMMG
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 0%
Razão Social: | 0
CNPJ/MF: | 0
GRUPO A | Encargos Sociais | Instrução de Serviços DG nº 03/2012
| PREVIDENCIA SOCIAL | 0
| FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 0
| SALARIO EDUCAÇÃO | 0
| SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI | 0
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0
| SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA | 0
| INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA | 0
| SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO | 0
| SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI | 0
| Sub-Total Grupo A | 0
GRUPO B | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 0
| AUXILIO - ENFERMIDADE | 0
| LICENÇA PATERNIDADE | 0
| 13º SALARIO | 0
| DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES | 0
| Sub-Total Grupo B | 0
GRUPO C | DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA | 0
| AVISO PREVIO INDENIZADO | 0
| FÉRIAS INDENIZADAS | 0
| Sub-Total Grupo C | 0
GRUPO D | REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B) | 0
| REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO | 0
| Sub-Total Grupo D | 0
GRUPO E | ENCARGOS INTERSINDICAIS | 0
| Sub-Total Grupo E | 0
TOTAL GERAL |  | 0