## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA PREPARATÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC
CE nº | 4/2026/PMMG
Valor Total: | 0
Razão Social: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/MF: | 0
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$) | %
1 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE
1.1 | SICRO 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 225 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | SICRO 5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | ton | 562.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | SICRO 5914314 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1687.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | SICRO 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 225 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | SICRO 5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 225 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | SICRO 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 60.4 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | APARELHOS DE APOIO - NEOPREME FRETADO
3.1 | SICRO 307732 | Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 10.8 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | BLOCO - SAPATA DE FUNDAÇÃO
4.1 | COMP CP-0005 | Concretagem, fck 15 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 1.22 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | SICRO 3108011 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 33.16 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | SICRO 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2199.36 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | COMP CP-0006 | Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 19.62 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | PILAR CIRCULAR - FORMA TUBO
5.1 | SICRO 804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 12 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | SICRO 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 839.6 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | COMP CP-0006 | Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4.36 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | VIGA TRAVESSA + CORTINA + ALA
6.1 | SICRO 3108011 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 75.11 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | SICRO 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2882.64 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | COMP CP-0006 | Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 15.72 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | MONTAGEM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS
7.1 | SICRO 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | ACABAMENTO
8.1 | SICRO 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO
9.1 | COMP CP-0001 | Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_01/2024_pe | m² | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | COMP CP-0003 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Obra | und | 0.5 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | COMP CP-0002 | Administração Local de OAE | und | 0.5 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA PREPARATÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC
CE nº | 4/2026/PMMG
Valor Total: | 0
Razão Social: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/MF: | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO EM MESES |  |  |  | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
3 | APARELHOS DE APOIO - NEOPREME FRETADO | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
4 | BLOCO - SAPATA DE FUNDAÇÃO | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | PILAR CIRCULAR - FORMA TUBO | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | VIGA TRAVESSA + CORTINA + ALA | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | #DIV/0!
7 | MONTAGEM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
8 | ACABAMENTO | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
9 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA PREPARATÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC
CE nº | 4/2026/PMMG
Valor Total: | 0
Razão Social: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/MF: | 0
Item | Descrição Análitica | Siglas | % Adotado
1 | Administração Central | AC
2 | Seguro e Garantia | S + G
3 | Risco | R
4 | Despesas Financeiras | DF
5 | Lucro | L
6 | Tributos (impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP
7 | Tributos (ISS) | ISS
8 | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB
9 | BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0%
FORMULA - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA PREPARATÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC
CE nº | 4/2026/PMMG
Razão Social: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/MF: | 0
Encargos Sociais |  | Instrução de Serviços DG nº 03/2012
GRUPO A | PREVIDENCIA SOCIAL | 0
| FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 0
| SALARIO EDUCAÇÃO | 0
| SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI | 0
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0
| SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA | 0
| INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA | 0
| SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO | 0
| SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI | 0
| Sub-Total Grupo A | 0
GRUPO B | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 0
| AUXILIO - ENFERMIDADE | 0
| LICENÇA PATERNIDADE | 0
| 13º SALARIO | 0
| DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES | 0
| Sub-Total Grupo B | 0
GRUPO C | DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA | 0
| AVISO PREVIO INDENIZADO | 0
| FÉRIAS INDENIZADAS | 0
| Sub-Total Grupo C | 0
GRUPO D | REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B) | 0
| REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO | 0
| Sub-Total Grupo D | 0
GRUPO E | ENCARGOS INTERSINDICAIS | 0
| Sub-Total Grupo E | 0
TOTAL GERAL |  | 0